## Indicateurs (hidden)
Critère de succès | Conformité au CdCF | Référence CdCF | Remarques
Respect du délai de mise en service des lignes (18 à 24 mois) | Oui | Chapitre 4.2.1, p.4 | Délai global de déploiement du réseau urbain
Installation des AdB d'une ligne en moins de 3 mois avant sa mise en service, et moins de 15 jours pour les nouveaux AdB | Oui | Chapitre 4.2.1, p.4 | Installation initiale de ligne et nouveaux arrêts
Durée de vie d'un AdB d'au moins 20 ans | Oui | Chapitre 4.2.2, p.4 | Durée de la phase B (en service)
Capacité d'accueil d'un AdB à un maximum de 40 personnes | Oui | Chapitre 4.1.4, p.4 | Dimensionnement pour l'affluence maximale
Disponibilité cumulée sur un an de chaque AdB inférieure à 4 jours pour ses fonctions primordiales durant les heures d'ouverture de la ligne | Oui | Chapitre 5.4, p.14 | Critère de fiabilité
Visibilité de l'indication du numéro de ligne pour les usagers à au moins 20 mètres des deux côtés de la rue, même en cas de foule | Oui | FS1, Chapitre 5.3, p.8 | Critère de visibilité usagers
Précision de la détermination du lieu d'arrêt du bus à 5m près au maximum par des repères visibles en tout temps | Oui | FS1/FS2, Chapitre 5.3, p.8-9 | Usagers + chauffeurs
Visibilité de l'indication du numéro de ligne pour le chauffeur à 40 mètres en arrivant, de jour comme de nuit | Oui | FS2, Chapitre 5.3, p.9 | Critère de visibilité chauffeur
Conformité à l'article 45 de la loi Handicap n° 2005-102 du 11 février 2005 et ses décrets d'application pour l'accès des handicapés | Oui | FS4, Chapitre 5.3, p.11 | Accessibilité légale
Protection d'au moins 10 personnes (si possible 20) contre les précipitations (pluie, neige, grêle) pour un vent inférieur à 10 m/s | Oui | FS6, Chapitre 5.3, p.12 | Protection climatique
Possibilité de s'asseoir pour au moins 4 personnes (si possible 6) aux arrêts | Oui | FS6, Chapitre 5.3, p.12 | Confort d'attente
Présentation d'une esthétique agréable et cohérente pour l'ensemble du réseau | Oui | FS16, Chapitre 5.3, p.14 | Image de marque
Respect du plan local d'urbanisme et de ses annexes, en particulier le cahier des recommandations Architecturales | Oui | Chapitre 6.1, p.15 | Intégration urbaine
Respect de la norme NF P 98-351 concernant le cheminement des handicapés | Oui | Chapitre 6.1, p.15 | Norme accessibilité
Respect de la réglementation en vigueur pour les établissements recevant du public (ERP) | Oui | Chapitre 6.1, p.15 | Sécurité réglementaire

## Charte et CdCG
Critère de succès | Observations
Respect du délai de mise en service des lignes (18 à 24 mois) | Délai global de déploiement du réseau urbain
Installation des AdB d'une ligne en moins de 3 mois avant sa mise en service, et moins de 15 jours pour les nouveaux AdB | Installation initiale de ligne et nouveaux arrêts
Durée de vie d'un AdB d'au moins 20 ans | Durée de la phase B (en service)
Capacité d'accueil d'un AdB à un maximum de 40 personnes | Dimensionnement pour l'affluence maximale
Disponibilité cumulée sur un an de chaque AdB inférieure à 4 jours pour ses fonctions primordiales durant les heures d'ouverture de la ligne | Critère de fiabilité
Visibilité de l'indication du numéro de ligne pour les usagers à au moins 20 mètres des deux côtés de la rue, même en cas de foule | Critère de visibilité usagers
Précision de la détermination du lieu d'arrêt du bus à 5m près au maximum par des repères visibles en tout temps | Usagers et chauffeurs
Visibilité de l'indication du numéro de ligne pour le chauffeur à 40 mètres en arrivant, de jour comme de nuit | Critère de visibilité chauffeur
Conformité à l'article 45 de la loi Handicap n° 2005-102 du 11 février 2005 et ses décrets d'application pour l'accès des handicapés | Accessibilité légale
Protection d'au moins 10 personnes (si possible 20) contre les précipitations (pluie, neige, grêle) pour un vent inférieur à 10 m/s | Protection climatique
Possibilité de s'asseoir pour au moins 4 personnes (si possible 6) aux arrêts | Confort d'attente
Présentation d'une esthétique agréable et cohérente pour l'ensemble du réseau | Image de marque
Respect du plan local d'urbanisme et de ses annexes, en particulier le cahier des recommandations Architecturales | Intégration urbaine
Respect de la norme NF P 98-351 concernant le cheminement des handicapés | Norme accessibilité
Respect de la réglementation en vigueur pour les établissements recevant du public (ERP) | Sécurité réglementaire

## Critères et IndicateurPerf
Critère de succès | Indicateur de performance | Unité | Seuil cible | Mode de mesure
Respect du délai de mise en service des lignes (18 à 24 mois) | Durée réelle entre le début du projet et la mise en service (en mois) | mois | ≤ 24 | Planning validé / PV de mise en service
Installation des AdB d'une ligne en moins de 3 mois avant sa mise en service, et moins de 15 jours pour les nouveaux AdB | Nombre de jours entre le début et la fin des travaux d’un AdB | jours | ≤ 15 | Rapport de chantier / PV de réception
Durée de vie d'un AdB d'au moins 20 ans | Durée estimée de vie utile selon conception | années | ≥ 20 | Dossier technique du concepteur
Capacité d'accueil d'un AdB à un maximum de 40 personnes | Capacité physique maximale simulée (dimensionnement) | personnes | ≤ 40 | Plan technique / Simulation d’affluence
Disponibilité cumulée sur un an de chaque AdB inférieure à 4 jours | Nombre de jours d’indisponibilité par AdB | jours/an | < 4 | Journal de maintenance / rapports de suivi
Visibilité du numéro de ligne à 20 m pour les usagers | Distance lisible en condition réelle | mètres | ≥ 20 | Essai visuel sur site
Précision du lieu d'arrêt à 5 m près | Écart mesuré entre repère et arrêt réel du bus | mètres | ≤ 5 | Relevé topographique
Visibilité du numéro de ligne à 40 m pour les chauffeurs | Distance lisible depuis la chaussée | mètres | ≥ 40 | Test de visibilité en conditions réelles
Conformité à l'article 45 de la loi Handicap | Présence de dispositifs d’accessibilité conformes | binaire (oui/non) | Oui | Audit réglementaire / conformité accessibilité
Protection d'au moins 10 personnes contre les précipitations | Nombre de personnes protégées simultanément | personnes | ≥ 10 | Test de couverture sur plan ou maquette
Possibilité de s'asseoir pour au moins 4 personnes | Nombre de places assises disponibles | places | ≥ 4 | Comptage physique sur site ou plan
Esthétique agréable et cohérente | Évaluation qualitative de l’esthétique | binaire (conforme/non) | Conforme | Audit visuel / comité de validation
Respect du PLU et recommandations architecturales | Conformité aux prescriptions du PLU | binaire | Oui | Vérification par les services d’urbanisme
Respect de la norme NF P 98-351 | Conformité des cheminements PMR | binaire | Oui | Contrôle technique / certificat de conformité
Respect de la réglementation ERP | Respect des normes ERP | binaire | Oui | Avis de la commission de sécurité / PV ERP

## Évaluation des hypothèses
Hypothèse | Conformité au CdCF | Référence(s) | Commentaire
1. Le réseau urbain de bus sera mis en service dans un délai de deux ans. | Conforme | Chapitre 3 et 4.2.1 (p.3–4) | Le délai global de 18 à 24 mois est explicitement indiqué.
2. La vitesse commerciale prévue pour les bus est de 20 km/h. | Conforme | Chapitre 3 (p.3) | Mentionné comme vitesse de référence du service.
3. Le coût moyen d’un trajet est de 0,75 €. | Conforme | Chapitre 3 (p.3) | Le CdCF donne ce chiffre comme hypothèse tarifaire.
4. La signalisation urbaine seule est jugée insuffisante pour l’orientation des passagers. | Conforme | Chapitre 4.1.3 (p.3) | Explicitement dit : la signalisation urbaine est insuffisante.
5. L’affichage du plan de la ligne avec le nom des arrêts dans chaque bus contribuera à l’identification de la situation des passagers. | Conforme | FS3 – Chapitre 5.3 (p.10) | Mentionné comme support utile à la localisation à bord.
6. Un arrêt de bus sera dimensionné pour accueillir un maximum de 40 personnes. | Conforme | Chapitre 4.1.4 (p.4) | Donnée de référence pour la capacité d’accueil.
7. Le service de bus sera assuré tous les jours entre 6h30 et 0h30, avec un espacement moyen de 15 minutes. | Conforme | Chapitre 4.1.4 (p.4) | Exactement les horaires et fréquence spécifiés.
8. L’éclairage urbain fournira une luminosité de 20 à 80 Lux la nuit. | Conforme | FS1 – Chapitre 5.3 (p.8) | Valeurs issues des normes d’éclairage public.
9. La définition des interacteurs est stable. | Conforme | FS6 – Chapitre 5.3 (p.12) | Le CdCF précise que les interacteurs sont considérés comme stables.
10. Il y aura toujours de nouveaux usagers à informer. | Conforme | FS7 – Chapitre 5.3 (p.13) | Justifie la nécessité d’un affichage constant, même hors horaires.
Conclusion Toutes vos hypothèses sont : cohérentes avec le CdCF, fondées sur des extraits explicites du document, utiles pour formuler des exigences, indicateurs ou contraintes de conception.

## Contraintes du projet
Contrainte | Référence CdCF | Justification | Commentaire pertinent
1.Nombre total de 150 AdB pour les 5 lignes prévues | Chapitre 4.1.4, p.4 | Donnée fixée par la régie comme objectif de réalisation | Permet de dimensionner les moyens humains, logistiques et budgétaires du projet
2.Les bus ne doivent s'arrêter qu'à des points prédéterminés | Chapitre 4.1.3, p.3 | Règle de fonctionnement du réseau pour la sécurité et la lisibilité | Conditionne l'efficacité du repérage des arrêts et la régularité du service
3.Indication visuelle fixe sur les lieux de l'arrêt | Chapitres 4.1.2 et 6.2.1, p.3 et p.15 | Principe de fonctionnement retenu comme le plus fiable et universel | Nécessite une infrastructure permanente, visible et normalisée
4.Indications (ligne/nom arrêt) à une hauteur de 2,5 à 3 m | FS1 – Chapitre 5.3, p.8 | Alignement avec les arrêts existants et lisibilité depuis la rue | Impacte directement la conception des mâts et supports d'affichage
5.Accès PMR conforme à la loi Handicap n° 2005-102 | FS4 – Chapitre 5.3, p.11 | Obligation légale pour l’accessibilité des personnes handicapées | Doit être intégré dès la conception des quais, rampes et accès bus
6.Respect du plan local d'urbanisme (PLU) et de ses annexes | Chapitre 6.1, p.15 | Garantir l’intégration harmonieuse dans l’environnement urbain | Conditionne l’acceptabilité des implantations par la collectivité
7.Respect de la norme NF P 98-351 (cheminement handicapés) | Chapitre 6.1, p.15 | Norme d’accessibilité obligatoire | Impose des exigences techniques sur pentes, surfaces et bordures
8.Respect des règles ERP (intempéries, esthétique, circulation) | Chapitre 6.1 + FS12, FS14, FS16 – p.5.3 | Conformité aux règles de sécurité publique et d’usage | Implique des choix adaptés sur matériaux, intégration et implantation
9.Fournisseurs et entreprises doivent être régionales | Chapitre 6.3, p.15 | Engagement de la Ville auprès du Conseil Régional | Conditionne le choix des partenaires, en faveur de l’économie locale
L’ensemble des contraintes listées est strictement conforme au Cahier des Charges Fonctionnel : Nous avons identifié les exigences réglementaires, techniques, ergonomiques et logistiques. Certaines contraintes sont synthétisées de façon pertinente sans déformer le fond. Aucune contrainte formulée n’est injustifiée ou hors sujet.