## Interêt et influence
Parties Prenantes | Intérêts | Influences | Analyse et observation | Score Intérêt | Score Influence
Régie Autonome de Transports de la Ville de Nîmes | Élevé | Élevée | Maître d’ouvrage responsable de la réussite globale du projet (définition des besoins, appels d’offres, validation). Pouvoir décisionnel et financier. | 3 | 3
Cabinet Valeur Plus | Élevé | Moyenne | Animateur de l’AFB, structurant l’expression du besoin. Influence limitée à la phase de définition fonctionnelle. | 3 | 2
Représentants des Usagers | Élevé | Moyenne | Impactés directement par les arrêts. Participent à l’AFB, mais pas de pouvoir décisionnel direct. | 3 | 2
Représentants des Conducteurs | Élevé | Moyenne | Influencent la définition fonctionnelle (repérage de l’arrêt). Experts terrain. Participation via l’AFB. | 3 | 2
Services Municipaux (Voirie, Entretien, Travaux Neufs) | Élevé | Moyenne | Responsables techniques (voirie, normes). Leur validation est nécessaire. Peuvent bloquer ou ajuster des projets. | 3 | 2
Entreprises de Nettoyage et de Maintenance | Élevé | Moyenne | Responsables du maintien des AdB. Leurs contraintes doivent être intégrées dans la conception. | 3 | 2
Entreprises Industrielles (consultées) | Élevé | Élevée | Concepteurs et fournisseurs. Leur réponse au CdCF conditionne la faisabilité, le coût et la qualité. | 3 | 3
Usagers Finaux (en attente, passagers) | Élevé | Faible | Principaux bénéficiaires. Leur satisfaction influence l’image du service, sans pouvoir direct. | 3 | 1
Chauffeurs de bus | Élevé | Faible | Leur expérience influence la conception via les représentants. Influence indirecte. | 3 | 1
Ville de Nîmes (administrés, image) | Élevé | Moyenne | Impact global sur l’image de la ville et la qualité de vie. Influence indirecte via opinion publique ou politique. | 3 | 2
Grand Public / Passants | Faible | Faible | Peuvent être affectés par l’esthétique ou l’emplacement. Influence limitée. | 1 | 1
Indésirables (clochards, vandales, etc.) | Faible | Faible | Interaction non souhaitée. Doivent être pris en compte dans la conception anti-vandalisme. | 1 | 1

## Analyses
Partie Prenante | Intérêt | Influence | Justification | Score Intérêt | Score Influence
Régie Autonome | Élevé | Élevée | Maître d’ouvrage responsable de la réussite globale du projet (définition des besoins, appels d’offres, validation). Pouvoir décisionnel et financier. | 3 | 3
Cabinet Valeur Plus | Élevé | Moyenne | Animateur de l’AFB, structurant l’expression du besoin. Influence limitée à la phase de définition fonctionnelle. | 3 | 2
Représentants des Usagers | Élevé | Moyenne | Impactés directement par les arrêts. Participent à l’AFB, mais pas de pouvoir décisionnel direct. | 3 | 2
Représentants des Conducteurs | Élevé | Moyenne | Influencent la définition fonctionnelle (repérage de l’arrêt). Experts terrain. Participation via l’AFB. | 3 | 2
Services Municipaux | Élevé | Moyenne | Responsables techniques (voirie, normes). Leur validation est nécessaire. Peuvent bloquer ou ajuster des projets. | 3 | 2
Entreprises de Nettoyage et de Maintenance | Élevé | Moyenne | Responsables du maintien des AdB. Leurs contraintes doivent être intégrées dans la conception. | 3 | 2
Entreprises Industrielles | Élevé | Élevée | Concepteurs et fournisseurs. Leur réponse au CdCF conditionne la faisabilité, le coût et la qualité. | 3 | 3
Usagers Finaux | Élevé | Faible | Principaux bénéficiaires. Leur satisfaction influence l’image du service, sans pouvoir direct. | 3 | 1
Chauffeurs de bus | Élevé | Faible | Leur expérience influence la conception via les représentants. Influence indirecte. | 3 | 1
Ville de Nîmes | Élevé | Moyenne | Impact global sur l’image de la ville et la qualité de vie. Influence indirecte via opinion publique ou politique. | 3 | 2
Grand Public / Passants | Faible | Faible | Peuvent être affectés par l’esthétique ou l’emplacement. Influence limitée. | 1 | 1
Indésirables | Faible | Faible | Interaction non souhaitée. Doivent être pris en compte dans la conception anti-vandalisme. | 1 | 1
Niveau d'intérêt | Nombre
Élevé | 10
Moyenne | 0
Faible | 2
Niveau d'influence | Nombre
Élevé | 2
Moyenne | 6