## Echelles de pondération
Nom / Code projet |  | AdB / AGORABUS | Date de création |  | 2025-07-02
Référence |  | Stratégie2025/AGORABUS | Date de la version |  | 2025-07-02
Chef de projet |  |  | Numéro de version |  | V1
Service/Organisation |  | M2i-Urbanéo S.A.
Échelle de gravité / impact |  |  | Échelle de fréquence / probabilité |  |  | Échelle de non détection de la défaillance en cas d'occurrence
Niveau | Description synthétique |  | Classe de vraisemblance | Intitulé générique | Données quantitatives Defaillance/Occurrences | Niveau | Description synthétique
Niveau 1 | Peu ou pas d'impact sur l'usager ou le service |  | V1 (F) | Impossible à improbable | moins de 1 /1000 | Niveau 1 | détectée immédiatement
Niveau 2 | Service affecté mais possibilité de continuer avec des ajustements |  | V2 (F) | Peu probable | 1/1000 - 1/100 | Niveau 2 | détection précoce
Niveau 3 | Service perturbé, inconfort pour les usagers, nécessite une intervention |  | V3 (F) | Probable | 1/100 - 1/10 | Niveau 3 | détection possible avant impact grave
Niveau 4 | Service fortement perturbé, sécurité ou confort compromis, besoin d'une action urgente |  | V4 (F) | Très probable à certain | 1/10 - 1/1 | Niveau 4 | détection tardive
Niveau 5 | Service totalement interrompu, danger pour les usagers ou l'intégrité du système |  | V5 | Sur et certain | Plus de 1 / 1 | Niveau 5 | Aucun
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance

## Registres
| Nom / Code projet |  | AdB / AGORABUS |  | Date de création | 2025-07-02
| Référence |  | Stratégie2025/AGORABUS |  | Date de la version | 2025-07-03
| Chef de projet |  |  |  | Numéro de version | V1.1
| Service/Organisation |  | M2i-Urbanéo S.A.
| Fonction de service | Modes de défaillance | Causes des défaillances | Effets d'une défaillance | Gravité | Fréquence | Detection | Criticité | Action corrective / préventive
Fs1 | Indiquer le lieu de l’arrêt aux usagers qui attendent | Affichage incorrect du lieu de l'arrêt | Panne de l'écran d'affichage | Usagers perdus, incertitude pour les passagers | 4 | 4 | 2 | 32 | Utiliser des matériaux résistants, inspection régulière, maintenance
Fs2 | Indiquer le lieu de l’arrêt au chauffeur du bus | Panneau masqué ou endommagé | Mauvais positionnement | Le chauffeur ne voit pas l’arrêt, oubli d’arrêt | 4 | 3 | 3 | 36 | Repositionner, dégager la vue, entretenir régulièrement
Fs3 | Indiquer aux passagers à bord le nom de l’arrêt, en cohérence avec l’affichage dans les bus | Affichage ou annonce absents / erronés | Problème technique, bug logiciel, | Mauvaise descente, confusion des usagers | 4 | 3 | 3 | 36 | Maintenance des systèmes embarqués, mise à jour fréquente
Fs4 | Faciliter la montée des usagers dans le bus à l’arrêt | Porte qui ne s'ouvre pas | Panne mécanique ou électronique des portes | Impossibilité pour les usagers de monter, retards dans le service | 5 | 3 | 2 | 30 | Rehausser le quai, vérifier accessibilité PMR
Fs5 | Faciliterla descente des passagers du bus à l’arrêt |  | Blocage dû à des obstacles (neige, débris, etc.) | Perturbation de l'afflux de passagers, risque de tension sociale | 5 | 3 | 2 | 30 | Nettoyage, contrôle du revêtement, dégagement régulier
Fs6 | Protéger les usagers de certaines conditions climatiques et assurer leur confort | Manque de protection contre les intempéries | Toiture ou abris endommagés par des conditions climatiques extrêmes | Confort des usagers affecté (pluie, vent, chaleur excessive) | 3 | 4 | 2 | 24 | Revoir design, renforcer les structures, vitrage latéral
Fs7 | Donner aux usagers des renseignements surla ligne etle réseau | Informations sur la ligne incorrectes ou inexistantes | Panne du système de communication ou d'affichage | Passagers mal informés, confusion sur les trajets | 3 | 4 | 2 | 24 | Mise à jour régulière, affichage protégé (verre, film anti-tag)
Fs8 | Présenter aux passants des informationsmunicipales, de la publicité (au moins pendant la journée) | Éclairage défaillant ou affiche absente | Ampoule grillée, vandalisme, erreur logistique | Perte d'information ou de revenus | 2 | 3 | 2 | 12 | Maintenance électrique, verrouillage de l’affichage
Fs9 | Offrir aux passants des services divers (téléphone…) | Service hors service / vandalisé | Défaillance technique, vandalisme | Usagers frustrés, inutilisabilité | 2 | 2 | 3 | 12 | Matériel antivandale, suivi d’état de fonctionnement
Fs11 | Présenterunaspectadaptéausite | Incohérence architecturale | Choix esthétique inadapté au contexte | Intégration visuelle mauvaise | 2 | 3 | 2 | 12 | Impliquer urbanistes, adapter le design au quartier
Fs12 | Supporter les conditionsclimatiques | Matériaux dégradés (rouille, UV, gel...) | Matériaux inadaptés, absence de traitement | Vieillissement prématuré | 4 | 3 | 3 | 36 | Choix de matériaux résistants, traitement anti-corrosion, UV
Fs13 | Être adapté à la voirie et à l’infrastructure | Incompatibilité avec trottoir ou pente | Erreur de conception, étude de site incomplète | Difficulté d’installation ou danger pour PMR | 4 | 2 | 3 | 24 | Études de site précises, normes PMR, plans adaptés
Fs14 | Ne pas perturberla circulation des passants à pied, ni celle des véhicules automobiles | Positionnement gênant | Mauvaise implantation | Bouchon, gêne des piétons ou véhicules | 5 | 2 | 4 | 40 | Respect des distances minimales, étude d’implantation
Fs15 | Supporter les agressions humaines, animales, végétales, de micro- organismes et la présence des indésirables | Usure ou dégradation de la structure | Conditions météorologiques sévères, vandalisme | Risque pour la sécurité des usagers (chutes, blessures) | 3 | 5 | 3 | 45 | Caméras, matériaux résistants, entretien régulier
Fs16 | Présenter une esthétique agréable pour les usagers et tous les passants(à pied et depuis un véhicule automobile) | Aspect esthétique dégradé | Pollution, vandalisme, absence de nettoyage régulier | Mauvaise image du service, inconfort visuel pour les passagers | 2 | 3 | 2 | 12 | Nettoyage régulier, campagne anti-tag, design soigné
Fs17 | Être entretenu par une entreprise de maintenance | Maintenance irrégulière | Sous-traitant défaillant, oubli de suivi | Détérioration progressive de l’arrêt | 4 | 4 | 2 | 32 | Contrat clair, suivi qualité, inspections planifiées
Fs18 | Être installé et démonté par une entreprise | Installation ou démontage incorrect ou incomplet | Erreur humaine, mauvaise coordination de l'équipe | Perturbation de la circulation, accidents possibles | 3 | 2 | 4 | 24 | Choisir structures modulaires, standardisées
Méthode AMDEC : Evaluation des modes de défaillance

## Matrices
| Gravité | [6 empty] | Fonction de service
Probabilité |  | 1 - Negligable | 2 - Mineur | 3 - Modéré | 4 - Majeur | 5 - Catastrophique | Fs1 | Indiquer le lieu de l’arrêt aux usagers qui attendent
| 5 - Tres probable |  |  | 15 |  |  | Fs2 | Indiquer le lieu de l’arrêt au chauffeur du bus
| 4 - Probable |  |  |  | 1;17 |  | Fs3 | Indiquer aux passagers à bord le nom de l’arrêt, en cohérence avec l’affichage dans les bus
| 3 - Possible |  | 8;11;16 | 6;7 | 2;3;12 | 4;5 | Fs4 | Faciliter la montée des usagers dans le bus à l’arrêt
| 2 - Peu Probable |  | 9 | 18 | 13 | 14 | Fs5 | Faciliterla descente des passagers du bus à l’arrêt
| 1 - Rare | [5 empty] | Fs6 | Protéger les usagers de certaines conditions climatiques et assurer leur confort
[7 empty] | Fs7 | Donner aux usagers des renseignements surla ligne etle réseau
[7 empty] | Fs8 | Présenter aux passants des informationsmunicipales, de la publicité (au moins pendant la journée)
[7 empty] | Fs9 | Offrir aux passants des services divers (téléphone…)
[7 empty] | Fs11 | Présenterunaspectadaptéausite
[7 empty] | Fs12 | Supporter les conditionsclimatiques
[7 empty] | Fs13 | Être adapté à la voirie et à l’infrastructure
[7 empty] | Fs14 | Ne pas perturberla circulation des passants à pied, ni celle des véhicules automobiles
[7 empty] | Fs15 | Supporter les agressions humaines, animales, végétales, de micro- organismes et la présence des indésirables
[7 empty] | Fs16 | Présenter une esthétique agréable pour les usagers et tous les passants(à pied et depuis un véhicule automobile)
[7 empty] | Fs17 | Être entretenu par une entreprise de maintenance
[7 empty] | Fs18 | Être installé et démonté par une entreprise