## Tableau des Risques
ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité
R001 | Arrêt non prédéterminé | 4 | 4 | 16
R002 | Difficulté d'identification de l'arrêt par le chauffeur | 4 | 3 | 12
R003 | Difficulté pour passager à identifier l'arrêt | 3 | 3 | 9
R004 | Non-adaptation aux handicapés (accès bus) | 3 | 5 | 15
R005 | Inconfort climatique | 3 | 4 | 12
R006 | Mauvaise intégration esthétique | 2 | 3 | 6
R007 | Non-conformité urbanisme | 2 | 5 | 10
R008 | Non-conformité normes accessibilité | 3 | 5 | 15
R009 | Non-conformité ERP | 2 | 5 | 10
R010 | Risque technologique / industriel | 3 | 4 | 12
R011 | Faible fiabilité | 3 | 4 | 12
R012 | Dépassements de coûts | 3 | 5 | 15
R013 | Retards | 4 | 4 | 16
R014 | Non-respect fournisseurs régionaux | 2 | 3 | 6
R015 | Performance insuffisante | 3 | 4 | 12

## Matrice des Risques
Impact \ Probabilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  | R007, R009 | R004, R008, R012
4 |  |  | R005, R010, R011, R015 | R001, R013
3 |  | R006, R014 | R003 | R002
2
1

## Synthèse et Recommandations (hidden)
Risque | Criticité | Catégorie | Recommandations
R004 - Non-adaptation aux personnes handicapées | 15 | Critique | Appliquer strictement la loi 2005-102 et norme NFP 98-351
R008 - Non-conformité aux normes d’accessibilité | 15 | Critique | Audit accessibilité dès conception ; valider avec associations
R009 - Non-conformité ERP | 10 | Critique | Conformité ERP via bureau de contrôle
R012 - Dépassements de coûts | 15 | Critique | Analyse TCO + marges budgétaires
R013 - Retards dans la réalisation | 16 | Critique | Rétroplanning rigoureux + clauses contractuelles
R001 - Arrêt non prédéterminé | 16 | Critique | Points d’arrêt fixes dans le plan d’implantation
R005 - Inconfort climatique | 12 | Significatif | Abris avec protection vent/pluie/soleil + assises
R010 - Risque technologique/industriel | 12 | Significatif | Prototypes ; limiter innovations risquées
R011 - Faible fiabilité | 12 | Significatif | Matériaux robustes ; maintenance planifiée
R015 - Performance insuffisante | 12 | Significatif | Tests utilisateurs
R002 - Chauffeurs identifient mal les arrêts | 12 | Significatif | Signalisation renforcée ; GPS futur
R003 - Passagers mal situés | 9 | Significatif | Affichages clairs ; envisager annonces
R006 - Esthétique faible | 6 | Mineur | Formes modernes, couleurs neutres, validation urbaine
R007 - Non-conformité urbanisme | 10 | Mineur | Intégrer PLU et validation architecte
R014 - Fournisseurs non régionaux | 6 | Mineur | Cartographier les fournisseurs locaux
Recommandations Générales
- Revue mensuelle des risques critiques et significatifs avec le comité de pilotage
- Intégrer des indicateurs KRI (retards, conformité ERP, taux de pannes…)
- Audits techniques et réglementaires en phase de conception
- Plan d’actions correctives pour les risques ≥ 12
Synthèse des Risques Majeurs avec priorisation.
Recommandations générales