## Feuil1
Action | Objectif | Responsable | Échéance (To + X jours) | Indicateurs de suivi | Arguments détaillés
Finalisation de la conception des AdB | Valider les choix techniques, esthétiques et fonctionnels en cohérence avec le CdCF | Bureau d’étude / Designer | 98 | Compte-rendu de validation, maquettes validées | Assure l’alignement entre besoins des usagers, contraintes réglementaires et design urbain
Réalisation de prototypes | Produire un ou deux arrêts types pour tests terrain | Atelier de prototypage | 100 | Prototype installé et évalué | Permet de valider ergonomie, lisibilité, résistance aux intempéries et accessibilité PMR
Tests en conditions réelles | Évaluer robustesse, comportement face au vandalisme, propreté, visibilité | Régie / Maintenance / Usagers | 130 | Rapport de test, retour des usagers | Anticipe les besoins de maintenance, évalue confort et satisfaction réelle des usagers
Ajustements techniques et réglementaires | Apporter les modifications issues des tests et des retours utilisateurs | Bureau d’étude / Juridique | 22 | Nouvelle version du design validée | Évite des non-conformités futures (normes ERP, voirie, accessibilité, signalétique)
Lancement de la production en série | Produire les AdB à grande échelle avec maîtrise des coûts et qualité | Fournisseur / Usine | 131 | Taux de production / lot de contrôle qualité | Phase critique pour respecter les délais globaux et optimiser le budget
Préparation des sites | Réaliser les travaux de voirie, raccordements si nécessaires | Services municipaux / Voirie | 21 | Nombre de sites prêts / conformité aux plans | Condition indispensable pour éviter les blocages à l’installation
Installation progressive des arrêts | Installer les 150 AdB dans les zones urbaines selon le calendrier | Installateur / Régie | 75 | % d’avancement par semaine | Déploiement organisé par secteurs pour minimiser la perturbation urbaine
Formation des agents de maintenance et chauffeurs | Préparer les agents aux nouveaux équipements, leur entretien et leur signalisation | Régie + Entreprises formatrices | 11 | Nombre de personnes formées / retours formation | Assure l’autonomie des services internes et la bonne appropriation par les conducteurs
Mise en service progressive | Ouverture des lignes équipées à mesure que les arrêts sont installés | régie / Transport urbain | 117 | Suivi de fréquentation / incidents | Permet d’identifier précocement les points faibles ou besoins d’ajustement
Évaluation post-déploiement (bilan à 6 mois) | Analyser les performances (techniques, satisfaction, coûts), prévoir les améliorations | Régie / Cabinet externe | 25 | Rapport final d’évaluation | Permet un retour d’expérience complet pour les projets futurs