## Juillet
MATRICULE | ACTIONS | RESSOURCES RESPONSABLE | STATUT | DATE CIBLE DE LIVRAISON | DATE DE LIVRAISON REELLE | VERSIONS | VALIDEUR(S) | DATE VALIDATION ATTENDUE | DATE VALIDATION REELLE | PRIORITE | COMMENTAIRES
| titre | prenom | liste | Format à saisir: JJ/MM/AAAA | Format à saisir: JJ/MM/AAAA | nombre | prenom | Format à saisir: JJ/MM/AAAA | Format à saisir: JJ/MM/AAAA | liste
PAdB01 | Charte de projet |  | Terminé | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB02 | Analyse des parties prenantes |  | Terminé | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB03 | Macro Planning |  | Terminé | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB04 | Registre des risques |  | Terminé | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB05 | Matrice des risques |  | Terminé | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB06 | Expression des besoin |  | Terminé | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB07 | Matrice des exigences |  | Terminé | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB08 | Analyse des couts |  | Terminé | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB09 | Cahier des charges |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB10 | Proof of Concept |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB11 | Diagramme de Gantt |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-04 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB12 | Matrice des compétences |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Basse – Peu d’impact, à planifier plus tard.
PAdB13 | Matrice Raci |  | Terminé | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB14 | Plan de communication |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB15 | Plan de projet |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB16 | Plan de charge |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB17 | PAQ |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB18 | Suivi des action |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB19 | Suivi des livrables |  | Terminé | 2025-07-15 |  | 2 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB20 | Compte rendu reunion |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB21 | Registre des demandes de changements |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Basse – Peu d’impact, à planifier plus tard.
PAdB22 | Strategie de recette |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB23 | Plan de tests |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB24 | Suivi des budgets |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Moyenne – À faire mais peut attendre.
PAdB25 | Tableau de bord projet |  | Terminé | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB26 | Rapport Flash |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Basse – Peu d’impact, à planifier plus tard.
PAdB27 | Comité de projet |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-15 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB28 | Comité de pilotage |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-15 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
PAdB29 | Pv de reception des livrables |  | Terminé | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 |  | 2025-07-07 | 2025-07-15 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB30 | Bilan de projet |  | Terminé | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Haute – Important, à traiter rapidement.
PAdB31 | Diapo de presentation |  | Terminé | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.

## Mes listes déroulantes (hidden)
Annulé
En attente
En cours
En pause
Livré
Non commencé
Terminé
Validé
Très haute – Urgent et critique pour les objectifs.
Haute – Important, à traiter rapidement.
Moyenne – À faire mais peut attendre.
Basse – Peu d’impact, à planifier plus tard.
Optionnelle – À faire si temps/disponibilité.
Steven
Gael
Hartmann
Raoul
Fabricio