## Données
Id | Date | Demandeurs | Description | Pourquoi | Benefices attendue | Impact | Priorité | Status | commentaires
FS1 |  |  | Indiquer le lieu de l'arrêt aux usagers qui attendent | Répond directement au besoin n°1 | La signalisation doit être moderne, sans être agressive | Fort | Haute | En cours
FS2 |  |  | Indiquer le lieu de l'arrêt au chauffeur du bus | Répond directement au besoin n°2 | Facilité de lecture recherchée, pour diminuer la fatigue visuelle | Fort | Haute | En cours
FS3 |  |  | Indiquer aux passagers à bord le nom de l'arrêt, en cohérence avec l'affichage dans les bus | Répond directement au besoin n°3 | les mêmes que pour FS1 | Fort | Haute | En cours
FS4 |  |  | Faciliter la montée des usagers dans le bus à l'arrêt | Augmenter l'agrément d'utilisation, et peut-être rendre la montée possible pour certains passagers | Il est important de donner aux passagers l'impression que la compagnie prend soin d'eux | Critique | Basse | En cours
FS5 |  |  | Faciliter la descente des passagers du bus à l'arrêt | Augmenter l'agrément d'utilisation, et peut-être rendre la montée possible pour certains passagers | Il est important de donner aux passagers l'impression que la compagnie prend soin d'eux | Critique | Basse | En cours
FS6 |  |  | Protéger les usagers de certaines conditions climatiques et assurer leur confort | Améliorer les conditions d'attente des usagers | Il est important de donner aux usagers l'impression que la compagnie prend soin d'eux | Moyenne | Moyenne | En cours
FS7 |  |  | Protéger les usagers des renseignements sur la ligne et le réseau | Renseigner les usagers | Indications en couleur agréables plutôt qu'en noir et blanc : présentation soignée | Moyenne | Haute | En cours
FS8 |  |  | Présenter aux passants des informations municipales de la publicité (au moins pendant la journée) | Répond directement au besoin N°1 et 3 | Design de l'afficheur en cohérence avec le mobilier urbain | Faible | Basse | En cours
FS9 |  |  | Offrir aux passants des services divers (téléphone...) | Offrir un service public ou de confort aux passants | Fonctionnalité utile pour les personnes sans téléphone ou en urgence | Faible | Basse | En cours
FS11 |  |  | Présenter un aspect adapté au site | Assurer l'harmonisation esthétique avec l'environnement | Intégration douce, pas d’effet visuel de rupture | Faible | Basse | En cours
FS12 |  |  | Supporter les conditions climatiques | Assurer durabilité structurelle | Longévité, faible besoin d'entretien | Fort | Haute | En cours
FS13 |  |  | Être adapté à la voirie et à l'infrastructure | Assurer compatibilité avec l'environnement urbain | Montage rapide, sans génie civil complexe | Fort | Moyenne | En cours
FS14 |  |  | Ne pas perturber la circulation des passants à pied, ni celle des véhicules automobiles | Préserver la fluidité de la circulation | Simplicité d'intégration | Critique | Urgent | En cours
FS15 |  |  | Supporter les agressions humaines, animales, végétales, de micro-organismes et la présence des indésirables | Assurer la pérénnité et l'hygiène de l'AdB | Matériaux faciles à entretenir | Moyenne | Urgent | En cours
FS16 |  |  | Présenter une esthétique agréable pour les usagers et tous les passants (à pied et depuis un véhicule automobile) | Être attrayant et présenter une bonne image de la régie | l'ensemble des arrêts de bus doit être typé et homogène | Faible | Basse | En cours
FS17 |  |  | Être entretenu par une entreprise de maintenance | Assurer la continuité de service | Réduction du temps d'intervention | Fort | Haute | En cours
FS18 |  |  | Être installé et démonté par une entreprise | Assurer une mise en oeuvre rapide | Modularité, transport aisé | Moyenne | Moyenne | En cours

## Liste déroulante (hidden)
Priorité : | Statut : | Impact :
Urgent | En cours | Critique
Haute | Approuvée | Fort
Moyenne | Rejetée | Moyenne
Basse | Implémentée | Faible
Abandonné