## Planificateur de projet
Planificateur de projet
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT | DURÉE | PÉRIODES (par jours)
[5 empty] | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 449.9556 | 459.9527 | 469.9498 | 479.9469 | 489.944 | 499.9411 | 509.9382 | 519.9353 | 529.9324 | 539.9295 | 549.9266 | 559.9237 | 569.9208 | 579.9179 | 589.915 | 599.9121 | 609.9092 | 619.9063 | 629.9034 | 639.9005 | 649.8976 | 659.8947 | 669.8918 | 679.8889 | 689.886 | 699.8831 | 709.8802 | 719.8773 | 729.8744
Préparation & études préalables | 2025-09-01 | 2025-12-19 | 1 | 80
Finalisation du CdCF, validation interne | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 1 | 15
Consultation industrielle (dialogue compétitif) | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 16 | 30
Réception et analyse des propositions | 2025-11-02 | 2025-11-28 | 46 | 20
Choix du titulaire du marché | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 66 | 15
Conception détaillée et prototypes | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 98 | 85
Conception technique des AdB | 2026-01-02 | 2026-02-26 | 81 | 40
Fabrication des prototypes | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 121 | 15
Tests fonctionnels et ergonomiques | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 136 | 15
Ajustements et validation finale | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 151 | 15
Préparation logistique & fabrication série | 2026-05-04 | 2026-08-06 | 183 | 69
Planification logistique, validation voirie | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 166 | 20
Achat série des AdB | 2026-06-01 | 2026-08-06 | 186 | 49
Installation & mise en service progressive | 2027-01-04 | 2027-08-31 | 252 | 288
Installation Ligne 1 + suivi initial | 2027-01-04 | 2027-03-26 | 235 | 60
Installation Ligne 2 + retours usagers | 2027-02-01 | 2027-04-23 | 295 | 60
Installation Ligne 3 + maintenance locale | 2027-03-01 | 2027-05-21 | 355 | 60
Installation Lignes 4 & 5 + déploiement complet | 2027-04-01 | 2027-06-29 | 415 | 64
Mise en service finale des lignes | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 479 | 44
Durée final | 2025-09-01 | 2027-08-31 | 522
Formulas:
DÉBUT DU PLAN = [DÉBUT DU PLAN, row below]
DURÉE DU PLAN = [DURÉE DU PLAN, row above]
DURÉE = NETWORKDAYS([DÉBUT DU PLAN],[DURÉE DU PLAN])