## Parties Prenantes Identifiées
Parties Prenantes Identifiées
Les parties prenantes identifiées pour le projet d'arrêts de bus standard sont les suivantes:
● Maître d'Ouvrage: Régie Autonome de Transports de la Ville de Nîmes
● Consultants / Facilitateurs: Cabinet Valeur Plus (animateur de l'étude d'Analyse Fonctionnelle du Besoin - AFB)
● Groupe de Travail AFB (représentants):
○ Représentants de la Régie Autonome de Transports
○ Représentants des Usagers (futurs passagers des bus)
○ Représentants des Conducteurs (chauffeurs de bus)
● Services Municipaux: Voirie, Entretien, Travaux Neufs
● Entreprises de Nettoyage et de Maintenance: Futurs prestataires
● Invités ponctuels divers: Experts, autres corps de métier
● Fournisseurs / Prestataires Externes: Entreprises industrielles (consultées pour la conception, la fourniture et le maintien en état des arrêts de bus)
● Usagers Finaux: Usagers en attente, passagers à bord des bus
● Chauffeurs de bus
● Acteurs de l'Environnement et Indirects:
○ La ville de Nîmes (administrés, image de la ville)
○ Les services d'urbanisme et d'aménagement du territoire
○ Le grand public / Passants
○ Les "indésirables" (clochards, taggers, vandales)
○ Les entités liées à l'environnement (conditions climatiques, animaux, végétaux, micro-organismes)
○ Les entreprises d'installation et de démontage

## Matrice RACI
| Nom / Code projet | [9 empty] | Date de création
| Référence | [9 empty] | Date de la version
| Chef de projet | [9 empty] | Numéro de version
Service/Organisation
ID |  | Maître d'Ouvrage (Régie Autonome) | Cabinet Valeur Plus | Représentants des Usagers | Représentants des Conducteurs | Services Municipaux | Entreprises de Nettoyage et Maintenance | Entreprises Industrielles | Usagers Finaux / Chauffeurs de bus | Ville de Nîmes / Grand Public
| Activité du Projet | [9 empty] | Légende RACI:
1 | Définition des besoins et exigences (AFB/CdC) | A | R | C | C | C | C | I | I | I | ● R (Responsible): La personne ou le rôle qui effectue la tâche.
2 | Conception et Ingénierie | A | I | I | I | C | I | R | I | C | ● A (Accountable): La personne ou le rôle qui est en dernier ressort responsable de l'achèvement de la tâche ou de la décision (une seule personne par tâche).
3 | Sélection des fournisseurs / Appels d'offres | R, A | I | I | I | I | I | C | I | I | ● C (Consulted): Les personnes ou les groupes qui doivent être consultés avant qu'une décision ou une action ne soit prise (communication bidirectionnelle).
4 | Installation des arrêts de bus | A | I | I | I | C | I | R | I | C | ● I (Informed): Les personnes ou les groupes qui doivent être informés après qu'une décision ou une action a été prise (communication unidirectionnelle).
5 | Validation et Recette du projet | R, A | I | C | C | C | I | I | C | I
6 | Maintenance des arrêts de bus | A | I | I | I | C | R | I | I | I
7 | Communication et Information Publique | R, A | I | I | I | C | I | I | I | C, I
8 | Conformité Réglementaire | A | I | I | I | R, C | I | I | I | R, C
9 | Gestion des Risques | R, A | C | I | I | C | I | I | I | I
10 | Démontage et Recyclage | A | I | I | I | C | R | I | I | I
Matrice RACI
R : Réalisateur
A : Approbateur
C : Consulté
I : Informé