## Données Gantt (hidden)
Tâche Spécifique | Début | Fin | Statut | Durée
Réunion de lancement, définition des besoins et validation du CdCT | 2025-09-01 | 2025-09-19 | En cours | 18
Étude de faisabilité et analyse du site | 2025-09-22 | 2025-09-29 | Terminée | 7
Collecte des données (trafic, sol, etc.) | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Terminée | 2
Consultation industrielle (dialogue compétitif) | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Terminée | 28
Réception et analyse des propositions | 2025-11-02 | 2025-11-28 | Terminée | 26
Choix du titulaire du marché | 2025-12-01 | 2025-12-19 | En cours | 18
Conception technique des arrêts (AdB) | 2026-01-02 | 2026-02-05 | En attente | 34
Consultation des parties prenantes | 2026-02-06 | 2026-02-10 | En attente | 4
Validation des avant-projets | 2026-02-11 | 2026-02-15 | En attente | 4
Fabrication des prototypes | 2026-02-27 | 2026-03-19 | En attente | 20
Tests fonctionnels et ergonomiques | 2026-03-20 | 2026-04-09 | En attente | 20
Ajustements et validation finale | 2026-04-10 | 2026-04-30 | En attente | 20
Planification logistique et coordination voirie | 2026-05-04 | 2026-05-31 | En attente | 27
Achat série des AdB | 2026-06-01 | 2026-08-06 | En attente | 66
Installation Ligne 1 + suivi initial | 2027-01-04 | 2027-03-26 | En attente | 81
Installation Ligne 2 + retours usagers | 2027-02-01 | 2027-04-23 | En attente | 81
Installation Ligne 3 + formation maintenance locale | 2027-03-01 | 2027-05-21 | En attente | 81
Installation Lignes 4 & 5 + déploiement complet | 2027-04-01 | 2027-06-29 | En attente | 89
Suivi des performances et retours d'usagers | 2027-07-01 | 2027-08-06 | En attente | 36
Visite de réception des travaux | 2027-08-09 | 2027-08-09 | En attente | 0
Levée des réserves (si applicable) | 2027-08-10 | 2027-08-23 | En attente | 13
Réception définitive des travaux | 2027-08-24 | 2027-08-24 | En attente | 0
Réunion de bilan et REX | 2027-08-25 | 2027-08-25 | En attente | 0
Clôture administrative et financière | 2027-08-26 | 2027-08-31 | En attente | 5

## Données Statuts (hidden)
Statut | Nombre de tâches
En attente | 18
En cours | 2
Terminée | 4

## Modèle de Plan de Charge
Modèle Détaillé de Plan de Charge
1. Informations Générales du Projet
● Nom du Projet : Projet d’Arrêts de Bus Standard Nîmes
● Chef de Projet : [Nom du Chef de Projet - à déterminer]
● Date de Début Prévue : [JJ/MM/AAAA - à déterminer]
● Date de Fin Prévue : Dans les 2 ans pour le déploiement du réseau, avec une installation par ligne durant les 3 mois précédant sa mise en service.
● Durée Totale Estimée : 2 ans (pour le déploiement des 150 arrêts)
● Objectif Principal :
○ Déploiement du réseau : Concevoir et réaliser les 150 arrêts de bus (AdB) standards pour le futur réseau de lignes urbaines de Nîmes.
○ Fluidifier la circulation et améliorer la mobilité à Nîmes.
○ Renforcer l'attractivité des transports en commun en modernisant l'image et l'expérience usager.
○ Assurer la
conformité aux normes d'accessibilité et de sécurité (Loi Handicap n° 2005-102, NF P 98-351, réglementation ERP, PLU de Nîmes).
○ Optimiser le
Coût Global de Possession (TCO) sur 20 ans.
○ Maintenir un haut niveau de
disponibilité (indisponibilité cumulée annuelle ≤ 4 jours/an).
3. Allocation des Ressources par Période
Ce tableau offre une vue d'ensemble de la charge de travail estimée pour chaque type de ressource au fil du temps.
Période | Chef de Projet | Ingénieur Civil | Architecte | Technicien Terrain | Ouvriers | Chef de Chantier | Spécialiste Marchés Publics | Juriste | Matériel Spécifique | Budgets Alloués
Études | 80% | 60% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10% | Logiciel CAO, SIG, Sondes | XXX €
Autoris. | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 50% | Plateforme Marchés Publics | YYY €
Travaux | 40% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10% | 10% | Engins, Outils, Matériaux | ZZZ €
Clôture | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | AAA €
Note : Les pourcentages sont des estimations de la charge de travail de la ressource sur la période donnée et doivent être ajustés selon les besoins réels et la taille de l'équipe.
Gestion des Risques Liés à la Charge
● Sureffectif/Sous-effectif : Identifier les périodes où les ressources sont sous-utilisées ou surchargées. Planifier des ajustements comme la redistribution des tâches, le recours à des prestataires externes, ou des formations.
● Disponibilité des ressources clés : Anticiper les congés, formations ou autres absences des personnes ou équipements critiques.
● Délais d'approvisionnement : S'assurer que le matériel spécifique (éléments préfabriqués d'AdB, équipements numériques, etc.) sera disponible au moment des travaux.
● Conditions météorologiques : Prévoir des marges pour les retards dus aux intempéries, surtout pour les travaux extérieurs.
● Conformité réglementaire : Risque de non-conformité aux normes d'accessibilité (Loi Handicap, NF P 98-351) et au PLU de Nîmes. Des audits de conformité réguliers sont essentiels.
● Résistance au vandalisme et agressions humaines : Choix des matériaux robustes et conception anti-squat/anti-intrusion.
● Interfaçage des systèmes : Assurer la bonne intégration avec le Système d'Information Voyageurs (SIV) et les réseaux de la ville.
5. Suivi et Ajustements du Plan de Charge
● Réunions de suivi régulières : Mettre à jour l'avancement des tâches et l'utilisation des ressources.
● Indicateurs clés de performance (KPI) : Suivre le temps passé par rapport au temps prévu, le budget consommé, l'avancement physique des travaux. Des critères d'acceptation et de recette sont définis, incluant les tests fonctionnels, de performance et d'intégration.
● Flexibilité : Le plan de charge est un document vivant et doit être ajusté en fonction des aléas du projet. L'utilisation de logiciels de gestion de projet (comme Microsoft Project, Asana, Jira, Trello) est fortement recommandée pour le suivi et les ajustements en temps réel.
● Retour d'Expérience (REX) : La réunion de bilan et REX permettra d'analyser les succès et difficultés pour améliorer les projets futurs.

## Macro Planning (hidden)
Phases | Tâches chantier | Début | Fin | Durée estimée (jours)
Phase 0 – Préparation & études préalables | Finalisation du CdCF, validation interne | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 15
Phase 0 – Préparation & études préalables | Consultation industrielle (dialogue compétitif) | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 30
Phase 0 – Préparation & études préalables | Réception et analyse des propositions | 2025-11-02 | 2025-11-28 | 20
Phase 0 – Préparation & études préalables | Choix du titulaire du marché | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 15
Phase 1 – Conception détaillée et prototypes | Conception technique des AdB | 2026-01-02 | 2026-02-26 | 40
Phase 1 – Conception détaillée et prototypes | Fabrication des prototypes | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 15
Phase 1 – Conception détaillée et prototypes | Tests fonctionnels et ergonomiques | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 15
Phase 1 – Conception détaillée et prototypes | Ajustements et validation finale | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15
Phase 2 – Préparation logistique & fabrication série | Planification logistique, validation voirie | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 20
Phase 2 – Préparation logistique & fabrication série | Achat série des AdB | 2026-06-01 | 2026-08-06 | 49
Phase 3 – Installation & mise en service progressive | Installation Ligne 1 + suivi initial | 2027-01-04 | 2027-03-26 | 60
Phase 3 – Installation & mise en service progressive | Installation Ligne 2 + retours usagers | 2027-02-01 | 2027-04-23 | 60
Phase 3 – Installation & mise en service progressive | Installation Ligne 3 + maintenance locale | 2027-03-01 | 2027-05-21 | 60
Phase 3 – Installation & mise en service progressive | Installation Lignes 4 & 5 + déploiement complet | 2027-04-01 | 2027-06-29 | 64
Phase 4 – Installation & mise en service progressive | Suivi des performances et retours d'usagers(ajustements, tests, imprévus) | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 44
522
Formulas:
Durée estimée (jours) = NETWORKDAYS([Début],[Fin])

## Données Source (hidden)
Mois | Agent de médiation | Analyste technique | Architecte | Chargé de Suivi | Chef de Chantier | Chef de Projet | Chef de production | Comité de pilotage | Comptable | Dessinateur | Direction | Enquêteur | Entreprise travaux | Ergonome | Formateur technique | Fournisseur | Ingénieur Civil | Ingénieur Produit | Maître d'Ouvrage | Maître d’Ouvrage | Ouvriers spécialisés | Parties prenantes | Représentant Commanditaire | Représentant Ville | Responsable Achats | Responsable Voirie | Technicien atelier | Technicien de terrain | Urbaniste | Usagers testeurs | Équipe conception | Équipe déployée multi-sites | Équipe projet
Sep 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov 2025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jan 2026 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jan 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb 2027 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
Jul 2027 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5

## Plan de charge
Phase | Tâche Spécifique | Début | Fin | Durée Estimée (jours) | Ressources Humaines | Ressources Matérielles/Logiciels | Observations/Dépendances | Statut
Phase 0 | Réunion de lancement, définition des besoins et validation du CdCT | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 15 | Chef de Projet, Représentant Ville | Salle de réunion, Vidéoprojecteur | Lancement officiel du projet le 01/09/2025 | En cours
Phase 0 | Étude de faisabilité et analyse du site | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 6 | Ingénieur Civil, Urbaniste | GPS, Logiciel SIG | Nécessite l'accès au site | Terminée
Phase 0 | Collecte des données (trafic, sol, etc.) | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 3 | Technicien de terrain | Sondes, Capteurs | Autorisations d'accès | Terminée
Phase 0 | Consultation industrielle (dialogue compétitif) | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 21 | Chef de Projet, Représentant Commanditaire | Plateforme d'appels d'offres | Étape préalable à la sélection des partenaires industriels | Terminée
Phase 0 | Réception et analyse des propositions | 2025-11-02 | 2025-11-28 | 20 | Chef de Projet, Analyste technique | Outils de scoring | Analyse des offres reçues | Terminée
Phase 0 | Choix du titulaire du marché | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 15 | Chef de Projet, Direction | Documents d’évaluation | Suite à la grille de notation et à la soutenance | En cours
Phase 1 | Conception technique des arrêts (AdB) | 2026-01-02 | 2026-02-05 | 35 | Architecte, Dessinateur, Ingénieur Produit | Logiciel CAO (AutoCAD/Revit) | Basé sur l'étude de faisabilité | En attente
Phase 1 | Consultation des parties prenantes | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 3 | Chef de Projet, Urbaniste | Documents de présentation | Présentation aux services municipaux, riverains | En attente
Phase 1 | Validation des avant-projets | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 3 | Chef de Projet, Comité de pilotage | Salle de réunion, Vidéoprojecteur | Approbation nécessaire avant la phase suivante | En attente
Phase 1 | Fabrication des prototypes | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 15 | Technicien atelier, Chef de production | Matériaux test, Ateliers | Validation en conditions réelles | En attente
Phase 1 | Tests fonctionnels et ergonomiques | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 15 | Ergonome, Usagers testeurs | Sites pilotes, Outils de mesure | Mesure de performance et d'usage | En attente
Phase 1 | Ajustements et validation finale | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | Équipe conception, Chef de Projet | Rapports de tests | Avant lancement série | En attente
Phase 2 | Planification logistique et coordination voirie | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 20 | Chef de Projet, Responsable Voirie | Plans d’implantation, SIG | Coordination avec la ville pour implantation | En attente
Phase 2 | Achat série des AdB | 2026-06-01 | 2026-08-06 | 49 | Responsable Achats, Fournisseur | Bon de commande, Budget validé | Après validation finale des prototypes | En attente
Phase 3 | Installation Ligne 1 + suivi initial | 2027-01-04 | 2027-03-26 | 60 | Chef de Chantier, Ouvriers spécialisés | Matériel de pose, Véhicules logistiques | Première vague, test terrain | En attente
Phase 3 | Installation Ligne 2 + retours usagers | 2027-02-01 | 2027-04-23 | 60 | Chef de Chantier, Agent de médiation | Outils d’enquête usagers | Phase adaptée selon retours Ligne 1 | En attente
Phase 3 | Installation Ligne 3 + formation maintenance locale | 2027-03-01 | 2027-05-21 | 60 | Chef de Chantier, Formateur technique | Manuels, Modules e-learning | Préparation au déploiement final | En attente
Phase 3 | Installation Lignes 4 & 5 + déploiement complet | 2027-04-01 | 2027-06-29 | 64 | Équipe déployée multi-sites | Matériel centralisé | Dernière vague, coordination renforcée | En attente
Phase 4 | Suivi des performances et retours d'usagers | 2027-07-01 | 2027-08-06 | 26 | Chargé de Suivi, Enquêteur | Tableaux de bord, Sondages | Évaluation post-déploiement | En attente
Phase 4 | Visite de réception des travaux | 2027-08-09 | 2027-08-09 | 1 | Chef de Projet, Maître d'Ouvrage | Liste de contrôle | Vérification conformité | En attente
Phase 4 | Levée des réserves (si applicable) | 2027-08-10 | 2027-08-23 | 10 | Entreprise travaux | Outils correctifs | Selon observations de réception | En attente
Phase 4 | Réception définitive des travaux | 2027-08-24 | 2027-08-24 | 1 | Chef de Projet, Maître d’Ouvrage | Procès-verbal de réception | Après levée de toutes les réserves | En attente
Phase 4 | Réunion de bilan et REX | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 1 | Équipe projet, Parties prenantes | Salle de réunion, Vidéoprojecteur | Retour d’expérience | En attente
Phase 4 | Clôture administrative et financière | 2027-08-26 | 2027-08-31 | 4 | Chef de Projet, Comptable | Logiciel de gestion | Paiement des soldes finaux | En attente
522

## Charge Mensuelle (hidden)
Graphique : Charge Mensuelle par Ressource - Projet AGORABUS

## Graphique Gantt (hidden)
Diagramme de Gantt coloré par Statut - Projet AGORABUS

## Histogramme Statuts
Histogramme - Répartition des Tâches par Statut

## Plan de charge 24M (hidden)
Plan de charge par Phases - Projet AGORABUS

## Feuil1 (hidden)
Terminée
En cours
Retards éventuels
En attente